**Паспорт проекта «Семейная мастерская»**

1. **Наименование субъекта Российской Федерации**

Саратовская область

**2. Наименование учреждения**

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

**3. Тематическое направление**

Повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода

**4. Наименование проекта**

Создание семейной мастерской

**5. Целевая группа проекта**

• Семьи с детьми, имеющие низкий уровнем дохода (40 семей)

• Другие участники проекта:

- добровольцы (6 чел), наставники (8 чел), имеющие соответствующую подготовку для работы с целевыми группами;

- специалисты других государственных и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных), российские негосударственные некоммерческие организации, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере социальной защиты, социального развития, занятости, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта (35 чел)

**6. Цель проекта**

Повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода

**7. Задачи проекта**

- Нормативное организационное и методическое обеспечение деятельности Семейной мастерской

- Ресурсное обеспечение деятельности Семейной мастерской

- Реализация программ работы Семейной мастерской

- Проведение информационно-просветительской работы и публичных мероприятий

- Повышение уровня финансовой грамотности

- Содействие в трудоустройстве членов семей, имеющих низкий уровень дохода

**8. Аннотация (краткое описание проекта)**

Основная идея проекта заключается в создании специального пространства «Семейная мастерская», которое на практических занятиях позволит семьям с детьми, имеющих низкий уровень дохода получить новые навыки и умения, для творческой самореализации членов семьи, а также получить возможность дополнительного дохода, путем повышения уровня финансовой грамотности или выбора будущей профессии. Целевая группа – 40 семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода.

**«Семейная мастерская» включает в себя:**

- **творческую мастерскую для детей и взрослых «Арт-студия»**, направленная на освоение различных видов традиционного рукоделия, организацию курсов швейного дела, бюджетного декорирования интерьера и

изготовления подарков, рисования, мыловарения, основ флористики, а также оформления фотозон для праздничных мероприятий;

- **кухонное пространство «Русская поварня»**, для освоения теоретических знаний и практических навыков кулинарного искусства:

технологии приготовления национальных блюд, их подаче и сервировке стола, традициях, различных церемоний чаепития, а также знакомство с современной кухней и оборудованием предприятий общественного питания;

- **парикмахерскую лабораторию «Школа Эконом»**, нацелена на проведение совместных детско-родительских занятий по обучению прикладным навыкам и умениям парикмахерского искусства: плетение кос, оформление бороды, овладению навыками мужских и женских стрижек, различных видов окрашивания, завивки на бигуди.

**9. Основные результаты проекта**

Реализация проекта позволит создать пространство «Семейной мастерской» для семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, которое благоприятно скажется на получении новых навыков и умений, творческой самореализации членов семьи, а также предоставит возможность дополнительного дохода, путем повышения уровня финансовой грамотности или выбора будущей профессии, тем самым повысит степень социального благополучия на территории Балаковского муниципального района. По завершении финансирования деятельность «Семейной мастерской» будет продолжена за счёт собственных ресурсов ГБУ СО «Балаковский центр «Семья», как материально-технических, так и кадровых, а также за счет межведомственного взаимодействия. В перспективе дальнейшего развития деятельности «Семейной мастерской» планируется расширение направлений деятельности за счет организации новых креативных пространств.

**10. Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках инновационного социального проекта**

В Балаковском районе проживает 28410 семей с детьми, из них 10384 имеют доход ниже прожиточного минимума. Часто родители из малоимущих семей имеют рабочие специальности или желание обучиться новой профессии, но

испытывают финансовые трудности и не имеют возможности приобрести профессиональное оборудование, инструменты и с их помощью осуществлять подработку, или открыть собственный бизнес. На основании учета востребованных профессий на региональном рынке труда, самыми популярными видами деятельности являются: швейное производство, парикмахерское искусство и кулинарное ремесло. В целях переориентации ценностных установок малоимущих семей от «синдрома бедности» к самообеспечению предлагается создать специальное пространство «Семейная мастерская» с целью попробовать применить полученные на занятиях новые навыки и умения дома, а при необходимости - оформить самозанятость, заключить социальный контракт, или снизить затраты семьи на виды работ, получаемые платно извне. «Семейная мастерская» - одна из практических форм работы с семьёй с детьми, имеющие низкий уровень дохода в специально созданном пространстве, с целью получения новых навыков и умений, получения возможности для творческой самореализации членов семьи, укреплению детско-родительских отношений, а также дополнительного дохода, путем повышения уровня финансовой грамотности или выбора будущей профессии. «Арт-студия» – это творческая мастерская для детей и

взрослых, направленная на организации курсов швейного дела, бюджетного декорирования интерьера и изготовления подарков, рисования, мыловарения, различных видов рукоделия, основ флористики, а также оформлению фотозон для праздничных мероприятий. «Школа Эконом» - это парикмахерская лаборатория, нацелена на проведение совместных детско-родительских занятий по обучению парикмахерскому искусству: овладению навыками мужских и женских стрижек, различных видов окрашивания, завивки на бигуди, плетение кос, оформление бороды. «Кулинарная мастерская «Русская поварня» - кухонное пространство, для освоения теоретических знаний и практических навыков кулинарного искусства: технологии приготовления национальных блюд, их подаче и сервировке стола, традициях, различных церемоний чаепития. Знакомство с современной кухней и оборудованием предприятий общественного питания.

**11. Территория реализации проекта**

Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г. Балаково

**12. Соисполнители мероприятий проекта**

- Музей истории г. Балаково

- МАУ ДО "Балаковская детская художественная школа им. В.И. Задорожного"

- МАУ "Бизнес - инкубатор Балаковского муниципального района Саратовской области"

- ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

- Территориальный ЦЗН по Балаковскому району

- Волонтерское общество при храме Рождества Христова «БлогоДарю64»

- Администрация Балаковского муниципального района

**13. Дата начала реализации проекта**

01.07.2024

**14. Дата окончания реализации проекта**

31.12.2025

**15. Объем и источники финансирования проекта**

Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) -9038205,47 руб.

В том числе объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта - 2775983,00 руб.

В том числе объем собственных средств участника, направляемых на реализацию мероприятий проекта - 6262222,47руб.

**16. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации / органа местного самоуправления, при поддержке которого будет выполняться проект**

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области

**17. Качественные показатели**

В ходе комплексного социального сопровождения 40 семей, имеющих низкий уровень дохода, укрепили внутриличностные ресурсы, воспользовавшись услугами «Семейной мастерской». Расширили социальные и экономические возможности семей, отметили выход семей из «зоны иждивенчества». По результатам реализации проекта «Создание семейной мастерской»: - 100% семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода получили новые навыки и умения; - 97% членов семей получили возможность для творческой самореализации; - 100% семей получили возможность дополнительного дохода; - 95% повысили уровень финансовой грамотности; - 15% подростков определились с выбором будущей профессии; - 33% членов семей, имеющих низкий уровень дохода трудоустроились, либо заключили социальный контракт.

**18. Информационное сопровождение проекта**

Информационное сопровождение проекта: - создание специального раздела на официальном сайте ГБУ СО «Балаковский центр «Семья» с актуальной информацией о реализации проекта «Создание семейной мастерской»; <http://social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_socpomoshchi_semje_detjam/balakovo_family/> и дополнительном web-ресурсе ГБУ СО «Балаковский центр «Семья» <https://semyabalakovo.ru/>, содержащего актуальную информацию о деятельности «Семейной мастерской» и оказываемых ею услугах;

- разработка и распространение информационно-методических материалов для семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, в том числе с привлечением добровольцев;

- «Холодный обзвон» потенциальных получателей социальных услуг

**19. Дальнейшее развитие проекта**

По завершении финансирования деятельность «Семейной мастерской» будет продолжена за счёт собственных ресурсов ГБУ СО «Балаковский центр «Семья», как материально-технических, так и кадровых, а также за счет межведомственного взаимодействия. В перспективе дальнейшего развития деятельности «Семейной мастерской» планируется расширение направлений деятельности за счет организации новых креативных пространств